## Plan1
CRONOGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL : ANTIGO HOTEL MAJESTIC - CENTRO - VITÓRIA / ES
ITEM | ETAPA | DURAÇÃO MESES | SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 | SEMESTRE 3 | SEMESTRE 4 | SEMESTRE 5 | SEMESTRE 6 | SEMESTRE 7 | SEMESTRE 8 | SEMESTRE 9
1 | Levantamento das Obras necessárias | 4
2 | Elaboração de Pré projetos | 4
3 | Apresentação e aprovação dos Pré-Projetos: junto a Gerência de Patrimônio Estadual | 2
4 | Elaboração dos Projetos: Arquitetônico, elétrico, hidrosanitário e estrutural | 6
5 | Aprovação dos Projetos: Arquitetônico, elétrico, hidrosanitário e estrutural- junto a Gerência de Patrimônio Estadual | 4
6 | Definição de prioridades e Contratação de Obra Emergencial | 4
7 | Execução da Primeira Etapa da Obra (emergencial) | 6
8 | Contratação e execução de Obra | 26
9 | Obtenção de licenças junto aos Órgaos competentes | 8
10 | Acompanhamento da Gerência de Patrimônio
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS – SEGER
Subsecretaria de Estado de Administração Geral – SUBAD
Gerência de Patrimônio Estadual – GEPAE Comissão de Avaliação Imobiliaria -CAI