## Plan1
|  | GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | [6 empty] | GEMAN GERENCIA DE SUPORTE A MANUTENCAO DE IMOVEIS
|  | SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER | [6 empty] | Mês de Referência: SETEMBRO/2025
Data de Atualização: 30/09/2025
SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS/CONTRATADOS PELA SEGER/GEMAN
nº Contrato | nº Processo | Objeto | Data de Início da Vigência | Data de Início da Execução | Data Encerramento da Execução/ Previsão de Conclusão | Data Encerramento da Vigência | Etapas | Percentual Concluído | Status | Documento com os quantitativos e os preços unitários e totais contratados por obra | Documento com os quantitativos executados e os preços efetivamente praticados por obra
2025.000034.28101.01 | 2024-C2L43 | Contratação de serviço de manutenção predial na antiga Escola Estadual Maria Ericina Santos, Vitória – ES, a fim de atender à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER). | 2025-07-11 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 01 - Serviços prelináres 02 - Instalação do canteiro de obra 03 - Estrutura de telhado 04 - Paredes e painés 05 - Instalações hidro-sanitárias 06 - Instalaões elétricas 07 - Servições complementáres | 100% | Finalizado | 2024-82B7Q2 - TR: Apêndice I
2025.000077.28101.01 | 2025-FSS40 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de plataformas de proteção (aparaciscos/bandejas) e tela de proteção fachadeira no Edifício das Fundações, localizado em Vitória/ES | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2026-01-13 | (a) Fornecimento e instalação de plataformas de proteção (aparaciscos/bandejas); (b) Fornecimento e instalação de tela de proteção fachadeira. | 0% | Em andamento. | (2025-R3RDH1 - Contrato Emergencial | -