## Geral
|  |  |  | GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | [12 empty] | Mês de Referência: Julho/2026
|  |  |  | SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER | [12 empty] | Data de Atualização: 31/07/2026
OBRAS REALIZADAS / CONTRATADAS PELA SEGER
Informações Gerais |  |  |  |  | Critério 3.1 do Índice de Transparência Ativa do Poder Executivo Estadual (ITPEES) | [7 empty] | Critério 3.2 do ITPEES |  |  |  | Critério 3.3 do ITPEES
Item | nº Contrato | Gerência Responsável | nº Processo e-Docs | Objeto | Data de Início da Vigência | Data de Início da Execução | Etapas | Percentual Concluído | Status | Previsão de Conclusão da Execução | Data de Conclusão (se concluído) | Data de Encerramento da Vigência Contratual | Quantitativo Contratado | Preço Unitário Contratado | Preço Total Contratado | Documentos e-Docs | Quantitativo Executado | Preço Praticado | Documentos e-Docs
1 | 2026.000073.28101.04 | GEMAN | 2025-VFQX9 | Serviços de adequação e regularização de calçada - antigo DPM da Ilha do Príncipe | 2026-07-07 | 2026-07-22 | 1-Mobilização e sinalização da área 2-Demolição do piso existente, remoção do meio-fio e remover árvore 3-Remoção de entulho com caçamba e limpeza da área 4-Escavação e regularização do terreno 5-Instalação da tubulação de esgoto (100 mm) e curva 90° 6-Lançamento e compactação do aterro com areia 7-Aplicação da camada separadora (lona plástica) 8-Execução do lastro de concreto não estrutural (8 cm) 9-Cura do concreto (mínima técnica sem tráfego) 10-Colocação da tela soldada CA-60 sobre o lastro 11-Aplicação do piso cimentado liso (1,5 cm com juntas) 12-Assentamento de piso tátil (alerta e direcional) 13-Reassentamento do meio-fio de concreto pré-moldado 14-Limpeza final da obra e retirada de materiais e sinalização 15-Reserva técnica / margem para ajustes ou dias chuvosos | 0% | Em andamento. | 2026-08-21 | - | 2027-01-06 | Conforme Aba "1" desta planilha | Conforme Aba "1" desta planilha | R$14.484,50 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) | 2026-T843KP | 0%

## 1
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER
ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.000073.28101.04
Processo: 2025-VFQX9
ID CidadES TCE/ES: 2026.500E0600002.09.0003
Cotação Eletrônica nº 002/2026 (SIADES), com fulcro no Art. 75, I, da Lei 14.133/2021
Ao fornecedor: MONTEBELLER ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: R. Moema, nº 25, sala 709, Divino Espírito Santo, Vila Velha – ES, Cep: 29107-250
CNPJ: 15.271.277/0001-26
Telefone: (27) 99999-6186 / Email: eriston_montebeller@hotmail.com
Autorizamos V.S.ª a prestar os serviços adiante discriminados, observadas as especificações e demais condições constantes no Aviso de Contratação Direta e no Termo de Referência, em anexo.
1 - DO OBJETO E VALOR
1.1 - Prestação de serviços de adequação e regularização da calçada no antigo DPM da Ilha do Príncipe.
1.2 - O valor global da presente Ordem de Serviço é de R$14.484,50 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), conforme Proposta Comercial apresentada no processo 2025-VFQX9, a seguir discriminada:
LOTE ÚNICO
ITENS | SIADES | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 284072 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 32 | 20 | 640
2 | 290374 | Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação | m | 22 | 120 | 2640
3 | 290375 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas | m2 | 10 | 9 | 90
4 | 283942 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento | m3 | 2 | 220 | 440
5 | 285403 | Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armação | m2 | 30 | 30 | 900
6 | 284220 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 30 | 90 | 2700
7 | 284225 | areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m2 | 32 | 75 | 2400
8 | 284608 | Meio-fio de concreto pré- moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm,rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 5 | 100 | 500
9 | 284611 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 8.93 | 150 | 1339.5
10 | 284612 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado (tátil direcional), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 1 | 145 | 145
11 | 287750 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | m | 10 | 45 | 450
12 | 286930 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m2 | 30 | 3 | 90
13 | 285262 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para | m2 | 30 | 23 | 690
|  | execução de piso |  |  |  | 0
14 | 283939 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA – NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 7 | 115 | 805
15 | 284349 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro | m | 5 | 85 | 425
|  | com areia |  |  |  | 0
16 | 283996 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 1 | 230 | 230
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  |  |  |  | 14484.5
1 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.1 - As despesas decorrentes da presente Ordem de Serviço correrão à conta do Programa de Trabalho: 10.28.101.04.122.0050.3254, Fonte: 1.500, Natureza de Despesa: 4.4.90.51 do orçamento da SEGER para o exercício de 2026.
2 - DAS DEMAIS CONDIÇÕES
2.1 - As condições de execução, recebimento e pagamento dos serviços, obedecerão ao disposto no Termo de Referência que deu origem à contratação.